Приложение 1

к приказу управления образования

от 21 мая 2015 г. № 99

План мероприятий по введению в Уренском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень учредителя образовательной организации (муниципальный уровень) | Уровень образовательной организации |
|  | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Май 2015 г. – май 2016 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (план мероприятий) | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации (далее – ОО). Приведение локальных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 1.2 | Участие в федеральном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Сбор и анализ информации по параметрам обследования | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.3 | Участие в региональном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь – октябрь 2015 г. Ноябрь 2015 г. | Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа. | Осуществление (участие в опросах), исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО. |
| 1.4 | Проведение разъяснений по вопросам введения ФГОС ОВЗ, в том числе по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России Декабрь 2015 г. 2015-2016 гг. 2015-2016 гг. | Проведение разъяснительной работы с ОО, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Минобрнауки России. Доведение до подведомственных ОО актуальной информации по вопросу введения ФГОС ОВЗ. Согласование заявочных документов на организацию инновационной деятельности. | Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОО. Использование полученной информации в практической деятельности ОО. Участие в инновационной деятельности. Предоставление материалов на экспертизу. |
| 1.5 | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Реализация муниципальных образовательных программ развития образования в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. Сбор материалов для мониторинга и направление их в министерство образования Нижегородской области. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ а ОО. Участие в мониторинговых исследованиях. |
| 1.6 | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ. | Март-май 2016 г. Август 2016 г. | Организация исследования (сбор и первичный анализ информации) условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Информирование подведомственных ОО о результатах системного анализа. | Осуществление (участие в опросах) исследования условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности ОО, |
| 1.7 | Участие в разработке примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Организация участия педагогической общественности муниципалитета в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Организация участия педагогической общественности ОО в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
|  | 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в нижегородской области | Май 2015 г. | Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Нижегородской области (при условии включения в состав). Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Уренском муниципальном районе. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению с ФГОС ОВЗ в ОО. |
|  | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Июнь – ноябрь 2015 г. | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО Уренского муниципального района. Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающихся мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО. Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| 3.2 | Проведение мероприятий по обеспечению кадрами образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ | С ноября 2015 г. | Планы работы по привлечению в ОО специалистов (в том числе молодых) для реализации ФГОС ОВЗ. Методическое сопровождение специалистов (в том числе молодых) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Определение наставников для молодых специалистов |
|  | 4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. | С августа 2015 г. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий образовательным организациям. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта российской Федерации. |
|  | 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015 – 2016 годы | Направление делегатов на всероссийские совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Направление делегатов на всероссийские совещания, конференции, семинары, организация участия специалистов в вебинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ. |
| 5.2 | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г. 2015-2016 годы Ноябрь 2015 г. 2015-2016 годы | Информирование подведомственных ОО о проведении семинара, организация участия в семинаре специалистов управления образования, руководителей ОО. Информирование подведомственных ОО о проведении вебинаров, организация участия в вебинарах. Информирование подведомственных ОО о проведении конференции «Вариативные формы обеспечения качественного образования для детей с ОВЗ в рамках внедрения ФГОС» | Формирование списков педагогических и руководящих работников ОО для прохождения повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в различных формах (с учетом профессиональных потребностей). Участие в вебинарах. Участие в конференции. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.3 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ОВЗ в Уренском муниципальном районе. | С 2015 года | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в Уренском муниципальном районе, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в ОО, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. |